**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНСКИЙ РАЙОН**

301090, Тульская область, Тел/факс (48756)2-10-36

п. Чернь, ул. Карла Маркса, д.31 e-mail:obrazovanie.chern@tularegion.org

**ПРИКАЗ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_**

**Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Чернский район**

**с 01 сентября 2023 года**

На основании Федерального закона от 24.12.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», письма Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ), приказа Министерства образования Тульской области от 23.05.2023 №996 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области с 01 сентября 2023 года» в целях введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, на основании Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 №16, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в Чернском районе (Приложение №1)
2. Чувальниковой О.С. начальнику ОИМО ОО МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район рекомендовать:
   1. разработать (в срок до 01.06.2023) и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП подведомственных ОО;
   2. организовать участие подведомственных ОО в мониторинге готовности ОО, расположенных на территории МО Чернский район, к введению ФООП в соответствии с критериями и предоставить в департамент образования министерства образования Тульской области информацию о степени их готовности к введению ФООП в срок до 15.08.2023;
3. Руководителям ОО, расположенных на территории МО Чернский район, рекомендовать:
   1. разработать планы – графики мероприятий ОО по введению ФООП, предусмотрев в них мероприятия по нормативному, методическому, кадровому, организационно – управленческому обеспечению введения ФООП;
   2. обеспечить в обязательном порядке введение ФООП с 01.09.2023 для обучающихся всех классов (с первого по одиннадцатый) всех ОО, расположенных на территории МО Чернский район;
   3. разработать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими ФООП в срок до 01.07.2023;
   4. обеспечить выполнение требований ФООП «содержание и планируемые результаты разработанных ОО образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ»;
   5. использовать в обязательном порядке при разработке и реализации образовательных программ федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», и «Основы безопасности жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее образование);
   6. обеспечить для разработки рабочих программ по учебным предметам использование конструктора рабочих программ – онлайн – сервиса, размещенного на портале Единого содержания общего образования (<http://edsoo.ru>);
   7. предусмотреть при разработке образовательных программ и локальных актов ОО применение федерального учебного плана на 5-ти или 6-ти дневной учебной недели, в том числе для каждого из профилей обучения на уровне среднего общего образования, федерального календарного учебного графика, федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по остальным учебным предметам;
   8. предусмотреть возможность реализации в 11 классах учебного плана соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых в 2022/2023 учебном году на обучение на уровень среднего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.05.2012 № 413 с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613;
   9. использовать при организации образовательного процесса учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников», с учетом установленного предельного срока использования исключенных учебников;
   10. обеспечить разработку и реализацию планов внеурочной деятельности ОО (до 10 часов в неделю) как составляющей образовательной программы ОО и рабочего инструмента достижения результатов в образовательной деятельности, в том числе предусмотрев в них часы регионального компонента, направленные на изучение регионального историко – культурного стандарта и реализацию курсов из регионального портфеля курсов внеурочной деятельности;
   11. обеспечить участие управленческих команд и педагогических работников ОО в просветительских мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования;
   12. создать условия для непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования во взаимодействии с ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО», ЦНППМ и иными организациями согласно приказу Министерства просвещения РФ от 28.02.2022 №96 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно – методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования», реализующими программы, вошедшие в федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования;
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель комитета по образованию**

**администрации МО Чернский район С.А. Кузнецов**

Приложение №1

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график**

**мероприятий введения ФООП на территории МО Чернский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1 | Проведение серий совещаний по организационному и методическому сопровождению ФООП | Май-август 2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровнях и уровне ОО |
| 2 | Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП | Июнь  2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Проведена оценка готовности к введению  ФООП, выявлены дефициты |
| 3 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности  к введению ФООП | До 15 августа 2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| ***II. Нормативное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 4 | Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП | Июнь 2023 года | Руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на уровне ОО |
| 5 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Июнь  2023 года | Руководители ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| ***III. Методическое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 6 | Организация участия подведомственных ОО в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий с участием методических объединений и ассоциации учителей предметников | Сентябрь-декабрь 2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных  онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | До 1 сентября 2023 года | Общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| ***IV. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП*** | | | | |
| 8 | Внедрение системы  мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Июнь  2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 9 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП | Июль-август  2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП |
| 10 | Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП | Октябрь-ноябрь 2023 года | Комитет по образованию администрации МО Чернский район,  МКУ «ЦО ДСО» МО Чернский район» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП |